ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПО ШЕЛЕХОВСКОМУ РАЙОНУ»

Социальный проект

Клуб для инвалидов старше 18 лет

«Дом Солнца»

Автор проекта:

Тишкова Екатерина Михайловна,

заведующий отделением социальной реабилитации инвалидов

Дата разработки проекта:

31 января 2020 года

г. Шелехов

2020 год

СОДЕРЖАНИЕ

- Актуальность

- Цели и задачи  проекта

- Ожидаемые результаты реализации проекта

- Оценка эффективности проекта

- План реализации проекта

- Рабочий график проекта

- Механизм реализации проекта

- Социальные партнеры проекта

- Кадровые ресурсы  проекта

10.  Бюджет проекта

11. Заключение

- Актуальность социального проекта «Клуб для инвалидов «Дом Солнца»

В Иркутской области уделяется большое внимание работе с инвалидами в рамках областной программы «Доступная среда».

Исполнителем многих программных мероприятий является областное государственное бюджетное учреждение «Управление социальной защиты и социального обслуживания населения по Шелеховскому району» (далее – учреждение). Проанализировав  реабилитационную  работу с инвалидами, специалисты установили, что  на  территории Шелеховского муниципального образования  пожилые инвалиды активно вовлечены в мероприятия по социокультурной реабилитации, существует множество различных клубов и социальных проектов, направленных на программу «Активное долголетие». Для детей-инвалидов также  предлагают  услуги Реабилитационные центры, центры помощи семьи и детям, клубы, где дети-инвалиды получают не только  лечение, но и участвуют в   индивидуальных и групповых,  занятиях,  тематических семейных мероприятиях, культурно-досуговых  мероприятиях, поездках в театр, зоопарки, творческих занятиях.

Таким образом, было выявлено, что не охваченными   социокультурной реабилитаций  оказались инвалиды 18-40 лет, хотя  среди данной возрастной группы  много активных творческих людей.

Поэтому на базе учреждения необходимо создание  клуба для инвалидов старше 18 лет «Дом Солнца» (далее – проект).

2. Цели и задачи  проекта.

Цель: Создание благоприятных условий для интеграции инвалидов, в том числе инвалидов с ментальными нарушениями, в общество и удовлетворение их духовных и культурных потребностей,  стабилизация эмоционального состояния, содействие  развитию творческих способностей и инициатив.

Основными задачами клуба являются:

- Предоставление гражданам с ограниченными возможностями здоровья дополнительных возможностей для получения положительных эмоций и знакомства.

- Способствовать творческой реализации людей с ограниченными возможностями здоровья.

- Вовлечь людей с ограниченными возможностями в активную жизнь общества.

- Организовать культурно-просветительскую и социально-досуговую деятельность людям с ограниченными возможностями здоровья.

- Развить партнерство с другими организациями для поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья.

- Информационная поддержка родственников, граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Формы работы:

- образовательные семинары;

- психологические тренинги;

- общественные акции;

- пресс - клубы и круглые столы;

- творческие занятия;

- выездные мероприятия.

3. Ожидаемые результаты реализации проекта

Реализация проекта направлена на получение следующих социальных эффектов на территории Шелеховского муниципального образования:

- снижение социально-психологической напряженности и  повышение уровня социальной адаптации;

- удовлетворение духовных и культурных  потребностей участников клуба.

4. Оценка эффективности проекта

Количественные показатели: количество членов клуба, количество положительных оценок деятельности клуба (результаты анкетирования).

Качественные показатели: удовлетворенность инвалидов и их законных представителей  результатами деятельности клуба, улучшение психического и физического состояния инвалидов, положительная оценка качества проведенных в клубе занятий, снижение социальной напряженности, развитие творческой инициативы членов клуба, перспективность проекта, соответствие эффективности проекта ожидаемым результатам.

5. План реализации проекта

| Этап |  | Время проведения |  | Мероприятие |  | Ответственный исполнитель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный | январь 2020 |  | 1.Выявление инвалидов на обслуживаемой территории, нуждающихся в оказании социально-психологических и социокультурных мероприятиях. 2.Создание базы данных участников проекта. 3.Составление плана мероприятий по организации работы проекта. 4.Заключение договоров о сотрудничестве с организациями-партнерами. |  | Руководитель проекта Заведующий отделением социальной реабилитации |  |
| Основной | февраль - декабрь 2020г. |  | 1.Проведение организационного собрания с участниками. 2. Проведение мероприятий согласно рабочему графику проекта. |  | Руководитель проекта Специалисты по социальной работе Психолог Юрисконсульт |  |
| Заключительный | 25 декабря 2020г. |  | 1.Оценка эффективности реализации проекта. |  | Руководитель проекта |  |

- Рабочий график проекта

| № | Содержание мероприятий | Дата завершения работы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Утверждение проекта | январь 2020г. |
| 2 | Назначение руководителя проекта, координатора, исполнителей на реализацию мероприятий | январь 2020г. |
| 3 | Выпуск буклетов о проекте, распространение буклетов, информационное сопровождение проекта (сайт учреждения, СМИ) | январь - декабрь 2020г. |
| 4 | Определение социальных партнеров | февраль 2020 |
| 5 | Общее собрание участников проекта, ознакомление с расписанием занятий | февраль 2020 |
| 6 | Проведение занятий (согласно плану мероприятий) | январь - декабрь 2020г. |
| 7 | Изучение степени удовлетворенности участников клуба (беседы, анкетирование) | март 2020г. |
| 8 | Подведение итогов, анализ результатов работы по проекту | декабрь 2020г. |
| 9 | Оценка эффективности проекта | декабрь 2020г. |
| 10 | Оценка перспективности проекта | декабрь 2020г. |

- Механизм реализации проекта

Работа по проекту  построена с учетом потребности инвалидов, нуждающихся в  досуговой деятельности. Мероприятия проекта проводятся специалистами учреждения во взаимодействии с социальными партнерами.

Формы работы:

- организация выездных мероприятий: посещение театров, музеев, выставок, выезд за город;

- психологические тренинги;

- общественные акции;

- пресс-клубы и круглые столы;

- музыкальная Арт-терапия.

- Социальные партнеры проекта

1. Клуб верховой и оздоровительной езды «Гармония»

2. Центральная  библиотека города Шелехова

3. Частное подворье Страусиная ферма

4. Контактный зоопарк города Иркутск

5. Театр им. Загурского города Иркутск

- Кадровые ресурсы

| № п/п | Должность | Мероприятия по проекту |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заместитель директора | Осуществляет координацию деятельности по проекту |
| 2. | Автор проекта заведующий отделением социальной реабилитации | Осуществляет общее руководство по реализации проекта |
| 3. | заведующий отделением социальной реабилитации, специалисты по социальной работе, психолог, юрисконсульт | Осуществляют реализацию мероприятий по проекту. |

- Бюджет проекта

| № п/п | Мероприятия по проекту | Ресурсы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Проведение мероприятий в рамках проекта | Ресурсы учреждения |
| 2. | Работа осуществляется на безвозмездной основе |  |

- Заключение

Любой человек имеет потребность в общении и во взаимодействие с обществом, отсюда вытекает потребность в интеграции лиц с ограниченными возможностями здоровья в социум.

Каждый человек  в течение  всей жизни неоднократно  сталкивается с ситуациями, когда разрушается устоявшаяся и привычная  для него модель жизнедеятельности. В таких обстоятельствах человеку необходимо не только привыкнуть, адаптироваться к новым условиям существования, но и вернуть утраченные социальные позиции, восстановить  эмоциональные и психологические ресурсы, а также важные и значимые для него социальные связи и отношения.

Эта задача может и должна быть успешно решена в процессе работы нашего клуба.

При положительной оценке эффективности реализация проекта, срок работы клуба не ограничен.