ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПО ШЕЛЕХОВСКОМУ РАЙОНУ»

Социальный проект

**Клуб для инвалидов старше 18 лет**

**«Дом Солнца»**

Автор проекта:

Тишкова Екатерина Михайловна,

заведующий отделением социальной реабилитации инвалидов

Дата разработки проекта:

31 января 2020 года

г. Шелехов

2020 год

**СОДЕРЖАНИЕ**

1. Актуальность
2. Цели и задачи проекта
3. Ожидаемые результаты реализации проекта
4. Оценка эффективности проекта
5. План реализации проекта
6. Рабочий график проекта
7. Механизм реализации проекта
8. Социальные партнеры проекта
9. Кадровые ресурсы проекта

10. Бюджет проекта

11. Заключение

1. **Актуальность социального проекта «Клуб для инвалидов «Дом Солнца»**

В Иркутской области уделяется большое внимание работе с инвалидами в рамках областной программы «Доступная среда».

Исполнителем многих программных мероприятий является областное государственное бюджетное учреждение «Управление социальной защиты и социального обслуживания населения по Шелеховскому району» (далее – учреждение). Проанализировав реабилитационную работу с инвалидами, специалисты установили, что на территории Шелеховского муниципального образования пожилые инвалиды активно вовлечены в мероприятия по социокультурной реабилитации, существует множество различных клубов и социальных проектов, направленных на программу «Активное долголетие». Для детей-инвалидов также предлагают услуги Реабилитационные центры, центры помощи семьи и детям, клубы, где дети-инвалиды получают не только лечение, но и участвуют в индивидуальных и групповых, занятиях, тематических семейных мероприятиях, культурно-досуговых мероприятиях, поездках в театр, зоопарки, творческих занятиях.

Таким образом, было выявлено, что не охваченными социокультурной реабилитаций оказались инвалиды 18-40 лет, хотя среди данной возрастной группы много активных творческих людей.

Поэтому на базе учреждения необходимо создание клуба для инвалидов старше 18 лет «Дом Солнца» (далее – проект).

**2. Цели и задачи проекта**.

Цель: Создание благоприятных условий для интеграции инвалидов, в том числе инвалидов с ментальными нарушениями, в общество и удовлетворение их духовных и культурных потребностей, стабилизация эмоционального состояния, содействие развитию творческих способностей и инициатив.

**Основными задачами клуба являются:**

1. Предоставление гражданам с ограниченными возможностями здоровья дополнительных возможностей для получения положительных эмоций и знакомства.
2. Способствовать творческой реализации людей с ограниченными возможностями здоровья.
3. Вовлечь людей с ограниченными возможностями в активную жизнь общества.
4. Организовать культурно-просветительскую и социально-досуговую деятельность людям с ограниченными возможностями здоровья.
5. Развить партнерство с другими организациями для поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья.
6. Информационная поддержка родственников, граждан с ограниченными возможностями здоровья.

**Формы работы:**

* образовательные семинары;
* психологические тренинги;
* общественные акции;
* пресс - клубы и круглые столы;
* творческие занятия;
* выездные мероприятия.

**3. Ожидаемые результаты реализации проекта**

Реализация проекта направлена на получение следующих социальных эффектов на территории Шелеховского муниципального образования:

**-** снижение социально-психологической напряженности и повышение уровня социальной адаптации;

- удовлетворение духовных и культурных потребностей участников клуба.

**4. Оценка эффективности проекта**

**Количественные показатели:** количество членов клуба, количество положительных оценок деятельности клуба (результаты анкетирования).

**Качественные показатели:** удовлетворенность инвалидов и их законных представителей результатами деятельности клуба, улучшение психического и физического состояния инвалидов, положительная оценка качества проведенных в клубе занятий, снижение социальной напряженности, развитие творческой инициативы членов клуба, перспективность проекта, соответствие эффективности проекта ожидаемым результатам.

**5. План реализации проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Этап | Время проведения | Мероприятие | Ответственный исполнитель |
| Подготовительный | январь 2020 | 1.Выявление инвалидов на обслуживаемой территории, нуждающихся в оказании социально-психологических и социокультурных мероприятиях. 2.Создание базы данных участников проекта.3.Составление плана мероприятий по организации работы проекта.4.Заключение договоров о сотрудничестве с организациями-партнерами. | Руководитель проектаЗаведующий отделением социальной реабилитации  |
| Основной | февраль - декабрь2020г. | 1.Проведение организационного собрания с участниками.2. Проведение мероприятий согласно рабочему графику проекта. | Руководитель проектаСпециалисты по социальной работеПсихологЮрисконсульт  |
| Заключительный | 25 декабря 2020г. | 1.Оценка эффективности реализации проекта. | Руководитель проекта |

1. **Рабочий график проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Содержание мероприятий | Дата завершения работы |
| 1 | Утверждение проекта | январь 2020г. |
| 2 | Назначение руководителя проекта, координатора, исполнителей на реализацию мероприятий | январь 2020г. |
| 3 | Выпуск буклетов о проекте, распространение буклетов, информационное сопровождение проекта (сайт учреждения, СМИ)  | январь - декабрь2020г. |
| 4 | Определение социальных партнеров | февраль 2020 |
| 5 | Общее собрание участников проекта, ознакомление с расписанием занятий | февраль 2020 |
| 6 | Проведение занятий (согласно плану мероприятий)  | январь - декабрь2020г. |
| 7 | Изучение степени удовлетворенности участников клуба (беседы, анкетирование)  | март 2020г. |
| 8 | Подведение итогов, анализ результатов работы по проекту | декабрь 2020г. |
| 9 | Оценка эффективности проекта | декабрь 2020г. |
| 10 | Оценка перспективности проекта | декабрь 2020г. |

1. **Механизм реализации проекта**

Работа по проекту построена с учетом потребности инвалидов, нуждающихся в досуговой деятельности. Мероприятия проекта проводятся специалистами учреждения во взаимодействии с социальными партнерами.

**Формы работы:**

* организация выездных мероприятий: посещение театров, музеев, выставок, выезд за город;
* психологические тренинги;
* общественные акции;
* пресс-клубы и круглые столы;
* музыкальная Арт-терапия.
1. **Социальные партнеры проекта**

1. Клуб верховой и оздоровительной езды «Гармония»

2. Центральная библиотека города Шелехова

3. Частное подворье Страусиная ферма

4. Контактный зоопарк города Иркутск

5. Театр им. Загурского города Иркутск

1. **Кадровые ресурсы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Должность** | **Мероприятия по проекту** |
| 1. | Заместитель директора  | Осуществляет координацию деятельности по проекту |
| 2. | Автор проекта заведующий отделением социальной реабилитации  | Осуществляет общее руководство по реализации проекта |
| 3. | заведующий отделением социальной реабилитации, специалисты по социальной работе, психолог, юрисконсульт | Осуществляют реализацию мероприятий по проекту.  |
|  |  |  |

1. **Бюджет проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Мероприятия по проекту** | **Ресурсы** |
| 1. | Проведение мероприятий в рамках проекта | Ресурсы учреждения |
| 2. | Работа осуществляется на безвозмездной основе |

1. **Заключение**

Любой человек имеет потребность в общении и во взаимодействие с обществом, отсюда вытекает потребность в интеграции лиц с ограниченными возможностями здоровья в социум.

Каждый человек в течение всей жизни неоднократно сталкивается с ситуациями, когда разрушается устоявшаяся и привычная для него модель жизнедеятельности. В таких обстоятельствах человеку необходимо не только привыкнуть, адаптироваться к новым условиям существования, но и вернуть утраченные социальные позиции, восстановить эмоциональные и психологические ресурсы, а также важные и значимые для него социальные связи и отношения.

Эта задача может и должна быть успешно решена в процессе работы нашего клуба.

При положительной оценке эффективности реализация проекта, срок работы клуба не ограничен.